## Sheet1
绩效目标申报表(一级项目)
项目名称 | 科普信息化和学术创新能力提升计划
申报单位 | 广东省科协 |  |  | 主管部门 | 广东省科协
主管处室 | 教科文处 |  |  | 资金类型 | 部门预算
项目负责人 | 何真 |  |  | 联系电话 | 83540105
项目起始时间 | 2018-01-01 |  |  | 项目终止时间 | 2019-01-01
项目类型 | 其他项目
事业发展性支出
经常性项目
项目金额(元) | 8,900,000.00
效率计划 | 项目实施进度计划 | 项目实施内容 |  | 开始时间 |  | 完成时间 | （论证材料及相关依据）
|  | 一、科普信息化 1.项目可行性研究 2017年3月1日 2017年5月1日 2.项目预算送审 2017年7月1日 2017年7月7日 3.科普信息化试点县（市、区）项目下发通知，组织申报，收集申报材料 2017年9月1日 2017年9月20日 4. 初审材料 2017年9月21日 2017年10月10日 5. 组织专家评审，择优支持科普信息化试点县（市、区） 2017年10月11日 2017年10月11日 6.科普信息化试点县（市、区）结果公示 2017年10月11日 2017年10月16日 7.二级项目明细及绩效申报 2017年10月12日 2017年10月30日 8.下发通知，公布科普信息化试点县（市、区）名单 2017年11月24日 2017年11月24日 9.对“广东科普”频道、官方微信微博平台、“科普教育基地联盟”平台、“科普新媒体联盟”管理系统项目进行政府采购、签署合同；同时进行项目的需求分析。 2018年3月1日 2018年4月30日 10.“广东科普”频道、官方微信微博平台、“科普教育基地联盟”平台、“科普新媒体联盟”管理系统的设计、开发、测试 2018年5月1日 2018年6月30日 “广东科普”频道、官方微信微博平台、“科普教育基地联盟”平台、“科普新媒体联盟”管理系统上线使用 2018年7月1日 2018年12月31日 9.“广东科普”频道、官方微信微博平台继续运营 2018年1月1日 2018年12月31日 二、学术创新能力建设 申报2018年度学术创新能力提升项目 2017-10-12 2017-11-16 形式审查 2017-12-7 2017-12-7 专家初审 2017-12-18 2017-12-18 学会与学术专委会评审 2017-12-19 2017-12-26 项目评审结果公示 2017-12-26 2018-1-2 签定项目协议 2018-2-5 2018-4-6 项目验收及付款执行 2018-5-7 2018-12-31 三、海智计划制定工作方案，拟定相关文书 2018-1-1 2018-1-31 联系港澳科技社团，落实考察行程 2018-3-1 2018-3-31 印发地市组织通知 2018-4-1 2018-4-10 办理出镜手续，落实旅行社安排 2018-4-10 2018-5-30 前往港澳考察 2018-6-1 2018-6-20 收集整理总结材料 2018-6-20 2018-6-30 引领、组织已建工作站开展海智活动 2018-1-1 2018-5-30 组织已建工作站的单位参加申报、评估和审核工作 2018-5-1 2018-8-31 对已建工作站进行年度绩效考评，并组织专家组进行评审，评出10家优秀海智工作站 2018-9-1 2018-11-30 总结、评价项目成效，推广宣传 2018-12-1 2018-12-31 制定全年工作方案，拟定相关文书 2018-1-1 2018-2-28 联系港澳委员，确定第1期活动行程 2018-3-1 2018-3-31 组织举办第1期活动 2018-4-1 2018-6-30 联系港澳委员，确定第2期活动行程 2018-7-1 2018-7-31 组织举办第期活动 2018-8-1 2018-11-31 收集整理总结材料 2018-12-1 2018-12-31 四、高校科协创新能力提升 1.项目立项上报 2017－7－20 2017－7－25 2.通知各单位申报项目并完成形式审查 2017－10－16 2017－10－26 3.项目评审并公示 2017－11－21 2017－11－28 5.项目实施 2018－3－1 2018－11－1 4.项目验收及付款执行 2018－11－1 2018－11－31 |  | 2017-07-01 |  | 2018-12-31
|  | 1.科普信息化; 2.学术创新能力建设; 3.海智计划; 4.高校科协创新能力提升 |  | 2019 |  | 2019
|  | 1.科普信息化; 2.学术创新能力建设; 3.海智计划; 4.高校科协创新能力提升 |  | 2017 |  | 2017
绩效目标概述（400字以内） | 1．科普信息化：“广东科普”官方微信微博 “科普广东”官方微信、微博都能实现每周推送5次；“广东科普”频道文章的更新频率不少于12条/周。“科普教育基地联盟”平台预计系统上线后，第一年通过该系统答题和报名科普游的人数达到2万人次等。 2．学术创新能力：开展重大学术交流活动，促进学术创新能力提升；以科技服务站、南粤科创平台等为依托，发挥学会优势，开展助力工程；深化学会综合治理体系改革，切实增强服务能力。其中：岭南科学论坛共6项；精品科技期刊共5项；承接政府转移职能共11项等。 3．海智计划：粤港澳青少年科技创新合作交流活动、“广东省海智工作站”及港澳科技专家广东行活动，为地方科技创新和经济社会发展建言献策，为广东与有关国家和地区的民间科技交流合作发挥积极作用，为我省“四个坚持、三个支撑、二个走在前列”贡献力量。 4．高校科协创新能力提升：省科协组织人事部通购买服务或委托高校科协或市县科协的方式，每年安排100万元，用于培育和扶持高校科协建设，通过一系列品牌活动提升高校科协活力，壮大我省高校科协和高校科协联盟等。
总目标（填写预期产出和预期社会经济效益） | （分年度填写） |  | 个性化指标 | 年度计划完成水平 |  | 指标解释及计算公式 | （论证材料及相关依据）
|  |  | “广东科普”频道月均总点击量 | 第一年度 | 20万 | 实际点击量/计划点击
|  |  |  | 第二年度 | 20万
|  |  |  | 第三年度 | 20万
|  |  | 举办场次 | 第一年度 | 100% | 岭南科学论坛实际完成数/计划完成数
|  |  |  | 第二年度 | 100%
|  |  |  | 第三年度 | 100%
|  |  | 参与数 | 第一年度 | 100% | 确保实际参加活动人数不少于计划、每年创建“广东省海智工作站”10个以上
|  |  |  | 第二年度 | 100%
|  |  |  | 第三年度 | 100%
|  |  | 广东高校科协青年科学家学术沙龙活动次数 | 第一年度 | 100%
|  |  |  | 第二年度 | 100%
|  |  |  | 第三年度 | 100%
|  |  | “广东科普”频道文章更新频率 | 第一年度 | 12条/周
|  |  |  | 第二年度 | 12条/周
|  |  |  | 第三年度 | 12条/周
|  |  | “广东科普”微信、微博、频道群众满意度 | 第一年度 | 98%
|  |  |  | 第二年度 | 99%
|  |  |  | 第三年度 | 100%
|  |  | 学术创新能力提升水平 | 第一年度 | 100%
|  |  |  | 第二年度 | 100%
|  |  |  | 第三年度 | 100%
|  |  | 安全性 | 第一年度 | 100% | 活动期间不出现政治、人身和安全事故
|  |  |  | 第二年度 | 100%
|  |  |  | 第三年度 | 100%
审核意见 | 省级主管部门审核意见 | 审核人： 单位公章 年 月 日
| 第三方机构审核意见 | 审核人： 单位公章 年 月 日
| 省财政厅审核意见 | 审核人： 单位公章 年 月 日
Note on B7: Administrator: 项目类型
Note on B8: Administrator: 支出功能分类科目
Note on B9: Administrator: 项目属性